## ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ # П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 июля 2011 года								№ 2/11-V

г. Кемерово

О Комплексе мероприятий Избирательной комиссии

Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов

в Кемеровской области 4 декабря 2011 года

В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях  избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан Российской  Федерации»  Избирательная   комиссия   Кемеровской  области  п о с т а н а в л я е т :

- Утвердить Комплекс мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области   по подготовке и проведению выборов  в Кемеровской области 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Избирательной комиссии Кемеровской области  по подготовке и проведению выборов в Кемеровской области 4 декабря 2011 года на заместителя председателя Избирательной комиссии Кемеровской области  О.А.Разломову.

Председатель Избирательной

комиссии Кемеровской области                                              Ю.П.Емельянов

Секретарь Избирательной

комиссии  Кемеровской области                                             Н.Н.Плешкань

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной комиссии

Кемеровской области

от 14 июля 2011 г. №  2/11-V

Комплекс мероприятий

Избирательной комиссии Кемеровской области

По подготовке и проведению выборов в Кемеровской области

4 декабря 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных дополнительных выборах в Совет народных депутатов Кемеровской области, в органы местного самоуправления в кемеровской области | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | О.А.Разломова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.3 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Кемеровской области, за исключением выборов указанных в пункте 1.2, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.4 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | Весь период избирательной кампании | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.5 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 1.6 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов, полученных в соответствии с пунктами 1.2- 1.5 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | О.А.Разломова, Аппарат Избирательной комиссии Кемеровской области (по направлениям деятельности) |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно- технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия окружной избирательной комиссии в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области | Весь период избирательной кампании | О.А.Разломова, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 2.2 | Оказание содействия окружной избирательной комиссии, муниципальной избирательной комиссии в информационно- разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период избирательной кампании | Н.Н.Плешкань, члены и работники Аппарата Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 3. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка обобщенной информационно- аналитической записки о ходе подготовки и проведении дополнительных выборов депутата Совета народных депутатов Кемеровской области, депутатов Новокузнецкого городского Совета народных депутатов | 2 декабря 2011 года (о ходе подготовки выборов) 12 декабря 2011 года (о проведении и общих результатах выборов) | Н.Н.Плешкань, Г.Б.Родионова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.2 | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Кемеровской области «Выборы-2011» | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кемеровской области | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, члены Избирательной комиссии Кемеровской области, соответствующая рабочая группа, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 3.3 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» Избирательной комиссии Кемеровской области. Оказание содействия в организации общественных «горячих линий» связи с избирателями | По отдельному решению | Н.Н.Плешкань, А.А.Суслова, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 4. Использование технических средств голосования и подсчета голосов |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение использования комплексов обработки избирательных бюллетеней | По отдельным решениям Избирательной комиссии Кемеровской области | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, члены Избирательной комиссии Кемеровской области, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| Раздел 5. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 5.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 5 декабря 2011 года | О.А.Разломова, Н.Н.Плешкань, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |
| 5.2. | Подготовка отчета об использовании комплексов обработки избирательных бюллетеней | До 20 декабря 2011 года | О.А.Разломова, Ю.В.Красников, ИЦ Избирательной комиссии Кемеровской области |